## Vert
PROJET AP
Date de début du projet : | 2021-09-20
Marqueur de jalon : | 1 | 1 |  |  | Septembre | [13 empty] | Octobre | [27 empty] | Novembre | [6 empty] | mars
 | time axis 1900-01-19 to 1900-03-15
Description du jalon | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 1900-01-19 to 1900-03-15
Jalon 1
RG | Nolan | 100% | 2021-09-20 | 1 | bar: 1900-01-19
MCD | Nolan / Thomas | 100% | 2021-09-20 | 2 | bar: 1900-01-19; 1900-01-26
Dictionnaire de donnée | Nicolas | 100% | 2021-09-20 | 1 | bar: 1900-01-19
Planning détaillé effectif | Thomas | 100% | 2021-09-20 | 1 | bar: 1900-01-19
Travail collaboratif | Nicolas | 100% | 2021-09-27 | 1 | bar: 1900-01-26
Script SQL | Nolan / Thomas / Nicolas | 100% | 2021-09-27 | 1 | bar: 1900-01-26
Test sur la base de donnée | Nicolas | 100% | 2021-09-27 | 1 | bar: 1900-01-26
Implémentation des clés étrangères et primaire | Thomas / nicolas | 100% | 2021-10-04 | 1 | bar: 1900-01-26
Configuration du GIT Hub | Thomas / Nolan | 100% | 2021-10-11 | 1 | bar: 1900-01-26
Jalon 2
Mise à jour de la BDD | Nicolas / Nolan / Thomas | 100% | 2021-10-11 | 1
Diagramme de cas d'utilisation | Nolan / Nicolas / thomas | 100% | 2021-10-11 | 1
Regles de nommage des variables | Thomas | 100% | 2021-10-11 | 1
Maquettage du site / IHM | Nicolas | 100% | 2021-10-20 | 2
Description textuelle des cas d'utilisation | Nicolas | 100% | 2021-11-15 | 1
Utilisation de Trigger | Nicolas / Thomas | 100% | 2021-11-15 | 1
Mise en place du MVC | Thomas / Nolan | 50% | 2021-11-22 | 3
Codage du site | Nicolas / Thomas / Nolan | 5% | 2021-11-22 | 3
Page pour connexion avec la BDD | Nolan et Thomas | 100% | 2021-11-22 | 2
Mise à jour GANT | Thomas | 100% | 2021-11-22 | 1
Titre 3
Titre 4
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.