## Vert
Titre du projet
Nom de la société
Chef de projet
Date de début du projet : | 2021-09-20
Marqueur de jalon : | 1 | 1 |  |  | Septembre | [13 empty] | Octobre | [27 empty] | Novembre | [6 empty] | mars
 | time axis 1900-01-19 to 1900-03-15
Description du jalon | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 1900-01-19 to 1900-03-15
Jalon 1
RG | Nolan | 100% | 2021-09-20 | 1 | bar: 1900-01-19
MCD | Nolan / Thomas | 90% | 2021-09-20 | 2 | bar: 1900-01-19; 1900-01-26
Dictionnaire de donnée | Nicolas | 100% | 2021-09-20 | 1 | bar: 1900-01-19
Planning détaillé effectif | Thomas | 100% | 2021-09-20 | 1 | bar: 1900-01-19
Travail collaboratif | Nicolas | 100% | 2021-09-27 | 1 | bar: 1900-01-26
Script SQL | Nolan / Thomas / Nicolas | 50% | 2021-09-27 | 1 | bar: 1900-01-26
Titre 2
Titre 3
Titre 4
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.